## Riesgos
| Riesgo | Descripción | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Acción | Impacto / Probabilidad |  | Nivel de Riesgo
Proyecto | Alta variacion de los requerimientos | Solicitud de cambios o cambios tardios pueden dar lugar a re-trabajo | 2 | 1 | 2 | Desde el inicio se definiran los requerimientos y en base a los definidos se trabajaran con ellos | Bajo | 1 | Bajo | 1 a 2
| Cambios en los tiempos estipulados | Modificaciones en el cronograma de entrega. | 3 | 2 | 6 | Se definen las pruebas a realizar de acuerdo a su criticidad. | Medio | 2 | Medio | 3 a 5
| Mala estimación del TTM | Existe el riesgo que los 15 días limite para el time to market no se cumplan. | 3 | 1 | 3 | Cambiar la estrategia de prueba para cumplir el requerimiento en los días limite. | Alto | 3 | Alto | 6 a 9
| Falta de claridad en los requerimientos | El equipo no comprende los requerimeinto porque ya sea que haya ambiguedad o contradicciones en los mismos | 3 | 1 | 3 | Solicitar reunion con el PO para un mayor entendimiento y aclaraciones
| Problema organizacional | Es posible que los expertos en pruebas de usabilidad y UX no estén disponibles debido a prioridades comerciales | 3 | 1 | 3 | Planificar correctamente el cronograma de pruebas
| Mala gestión de defectos | Una mala gestión de los defectos y problemas similares pueden dar lugar a defectos acumulados y otra deuda técnica | 2 | 2 | 4 | Realizar un adecuado seguimiento a las pruebas realizadas y retroalimentar el proceso de pruebas por posibles problemas que se detecten por los analistas del cliente y/o los usuarios finales.
Producto | Usabilidad y Experiencia de usuario | Existe el riesgo que el producto de software no sea de facil entendimiento sus usuarios finales | 2 | 1 | 2 | Realizar pruebas de usabilidad. Incluye: - Accesibilidad, Operabilidad, Estetica, UX
| Compatibilidad entre navegadores | Existe el riesgo que el producto de software no sea compatible con algunos navegadores | 3 | 1 | 3 | Realizar pruebas de compatibilidad en los navegadores requeridos por el cliente (Chrome, Edge) y en las versiones correctas detalladas en el documento de criterios técnicos
| Eficiencia y desempeño | La ejecución de procesos en la aplicación toman tiempos extensos en dar respuesta al usuario | 2 | 2 | 4 | Realizar pruebas de desempeño de los diferentes procesos, teniendo en cuenta un tiempo máximo para notificar su estado de completado
| Funcionalidad | El software podría no realizar las funciones requeridas de acuerdo con la especificación. | 3 | 3 | 9 | Realizar pruebas funcionales
| Validación | El software puede no realizar las funciones previstas de acuerdo con las necesidades de los usuarios o clientes | 3 | 1 | 3 | Realizar pruebas de aceptación con los usuarios finales e interesados.
Control de Cambios
Versión | Fecha | Cambios u Observaciones | Clasificación | Responsable
2022-01-01 | 2022-12-17 | Se crea el análisis de riesgos del proyecto Choucair academy | Interno | Jefe de pruebas