## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE |  | Versión | Fecha | Cambios u Observaciones | Clasificación | Responsable
[7 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-19 | Se crea la estimación del proyecto Choucair academy | Interno | Jefe de pruebas
Vision |  |  |  |  | 4
Reunión de contexto y entendimiento | 1 | 1 | 1
Lectura de documentación | 3 | 1 | 3
Planeacion |  |  |  |  | 10
Riesgos del proyecto y producto | 1 | 2 | 2
Historia de usuario | 1 | 2 | 2
Alcance | 1 | 2 | 2
Estrategia | 1 | 2 | 2
Estimar los tiempos | 1 | 2 | 2
Diseño |  |  |  |  | 4
Smoke test | 1 | 0.5 | 0.5
Pruebas funcionales
HU001 - CONSULTAR CURSOS
Validación de consulta de cursos | 1 | 0.5 | 0.5
Validación de filtro de cursos por categoria | 1 | 0.5 | 0.5
Validación de filtro de cursos por termino de busqueda | 1 | 0.5 | 0.5
Validación de tooltip | 1 | 0.5 | 0.5
Validación de paginación | 1 | 0.5 | 0.5
Validación de tiempo de respuesta | 1 | 0.5 | 0.5
Validación de compatibilidad de navegadores | 1 | 0.5 | 0.5
Ejecucion |  |  |  |  | 5
Smoke test | 1 | 0.5 | 0.5
Pruebas funcionales | 7 | 0.5 | 3.5
Pruebas no funcionales | 2 | 0.5 | 1
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 4
Informe de cierre(reunión de entrega) | 1 | 2 | 2
Entrega de documentación del proyecto | 1 | 2 | 2
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 2
Gestion de issues | 1 | 2 | 2
Seguimiento | 1 | 1
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 25 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 6.25 |  | 25% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 31.25 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 1
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 9
|  |  | Total dias |  | 2.7778

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo | 2% |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA | 0% |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura | 0%
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda | 0% |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones | 0%
Desconocimiento negocio-Fabrica QA | 10%
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo | 0%
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo | 5%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura | 2%
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA | 0%
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management | 0%
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA | 1%
Eventos externos | 5%
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 25% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes