## Bugtracker Choucair
ID | Área | Subárea | Tipo | Tipo de prueba | Etapa | Creado por | Asignado a | Impacto | Severidad | Prioridad | Estado | Reporte | Pasos | Fecha de creación | Fecha de solución | Fecha de asignación | Versión de detección | Versión de solución | Comentarios
B001 | Choucar Academy | Consultar Cursos | Error | Funcional |  | Henry Veramendi | - | 2 | 2 | 2 | Asignado | No es posible hacer clic en el menú, opción "Mis Cursos" | 1. Ingresar a la plataforma de Choucair Academy 2. Login con rol de colaborador 3. Dar clic en el menú “Mis Cursos” | 2022-12-20 |  | 2022-12-20 | Producción
B002 | Choucar Academy | Consultar Cursos | Error | Funcional |  | Henry Veramendi | - | 2 | 2 | 2 | Asignado | La plataforma permite realizar la búsqueda sin ingresar un término o palabra clave | 1. Ingresar a la plataforma de Choucair Academy 2. Login con rol de colaborador 3. Dar clic en el menú “Mis Cursos” 4. No ingresar ningun término de búsqueda 5. Dar clic en el botón "ir" | 2022-12-20 |  | 2022-12-20 | Producción
B003 | Choucar Academy | Consultar Cursos | Error | Desempeño |  | Henry Veramendi | - | 3 | 2 | 1 | Asignado | El tiempo de respuesta de rapidez y tiempo para ser interactivo de la plataforma supera los 2 segundos | 1. Ingresar a la plataforma de Choucair Academy 2. Login con rol de colaborador 3. Medir el tiempo de carga de la página con alguna herramienta pruebas de desempeño | 2022-12-20 |  | 2022-12-20 | Producción

## Control de cambios
Control de Cambios
Versión | Fecha | Cambios u Observaciones | Clasificación | Responsable
2022-01-01 | 2022-12-20 | Se crea el bugtracker y se registra las incidencias del proyecto Choucair academy | Interno | Analista de pruebas